## FP
Descriotion |  |  |  | Complexity |  |  | total | Register Input (High) | Login Input (Low) | Select Service (Low) | ระบบfeedback = ดาว(MED) | การจอง lnput (Low) | ADMIN lnput (High)
|  |  |  | Low | Medium | High |  | email (Low) | email (Low) | Menu (Low) | ระบบจ่ายเงินลค = รูป(high) | วันที่/เวลา (Low) | รับข้อมูลจากลูกค้า = รูป ข้อความ(high)
Input |  |  |  | 3*3 | 1*4 | 4*6 | 37 | password (Low) | password (Low) |  | ระบบบันทึกโปรโมชั่น = รูป ข้อความ(high) |  | รับข้อมููลผู้สมัครไกด์/หมอดู = รูป ข้อความ(high)
Output |  |  |  | 2*4 | 1*5 | 9*7 | 76 | ID card picture (Hight) |  |  |  |  | จ่ายเงินให้ผู้บริการ = รูป(high)
Inqueries |  |  |  | 2*3 | 1*4 | 0*6 | 10 | [5 empty] | หลักฐานการจ่ายเงิน = รูป(high)
Files |  |  |  | 0*7 | 0*10 | 7*15 | 105 | Register Output (High) | Login Output (Low) |  | output feedback = คะแนน(low)
Interrface |  |  |  | 8*5 | 2*7 | 0*15 | 0 | User Data (High) | AccessToken (Low) |  | outputจ่ายเงินลค = status การจ่ายเงิน(high) | การจอง Output (High) | output ข้อมููลอนุมัติลูกค้า = status ยืนยันลูกค้า(high)
Total unadjusted function point (TUFP) | [7 empty] | Confirmation Email (Medium) |  |  | ระบบบันทึกโปรโมชั่น = รูป ข้อความ(high) | รูปจ่ายตัง (High) | output ข้อมูลอนุมัติไกด์/หมอดู = status ยืนยันไกด์/หมอดู(high)
[12 empty] | ยืนยันการจอง (MED) | output การอนุมัติจ่ายเงินไกด์/หมอดู = status การจ่ายเงิน(high)
[8 empty] | Register Inqueries (Low) | Login Inqueries (Low) |  |  | Data การจอง (High) | สถานะการชำระเงิน = รูป ข้อความ(high)
Project Complexity
No. | คุณลักษณะ | ค่า | [9 empty] | การจอง Inquiries (Medium)
1 | การติดต่อสื่อสารข้อมูล | 4
2 | การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย | 1
3 | ประสิทธิภาพของระบบ | 5
4 | การแก้ไขค่าของระบบ | 3
5 | ประมาณรายการข้อมูล | 2
6 | การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบออนไลน์ | 4
7 | ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ | 3
8 | การปรับปรุงข้อมูลแบบออนไลน์ | 4
9 | ความซับซ้อนของการประมวลผล | 2
10 | การนำไปใช้ซ้ำได้ | 1
11 | ความง่ายในการติดตั้ง | 4
12 | ความง่ายในการดำเนินการ | 5
13 | การใช้งานได้หลายไซต์ | 3
14 | รองรับการเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้ | 2
Total |  | 43
APC |  | 1.08
TAFP |  | 304.56
Line of code
FE = Next js | Small | 31
BE = Django Python | Small | 53
Effort (E) = 2.4*16*1.05 | 40.32 | 41 | person month
Schedule month | c * E ^ d | 10.2517 | months
Amount of Person for each month | 41 / 10.25 | 4 | person per month

## PC
Project Complexity
No. | คุณลักษณะ | ค่า
1 | การติดต่อสื่อสารข้อมูล | 4
2 | การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย | 1
3 | ประสิทธิภาพของระบบ | 5
4 | การแก้ไขค่าของระบบ | 3
5 | ประมาณรายการข้อมูล | 2
6 | การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบออนไลน์ | 4
7 | ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ | 3
8 | การปรับปรุงข้อมูลแบบออนไลน์ | 4
9 | ความซับซ้อนของการประมวลผล | 2
10 | การนำไปใช้ซ้ำได้ | 1
11 | ความง่ายในการติดตั้ง | 4
12 | ความง่ายในการดำเนินการ | 5
13 | การใช้งานได้หลายไซต์ | 3
14 | รองรับการเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้ | 2
Total |  | 43
APC |  | 1.08
TAFP

## Time
Line of code
FE = Next js | Small | 31
BE = Django Python | Small | 53
Effort (E) = 3* | 40.32 | 41 | person month
Schedule month | c * E ^ d | 10.2517 | months
Amount of Person for each month | 4 | person per month